НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025“

ПЪТНА КАРТА ЗА ПЕРИОДА ДО 2025

Отчет към декември 2019г.

Обща забележка за всички мерки: Мерките, свързани с разходване на публичен ресурс и средства от фондовете на ЕС, ще бъдат реализирани при съобразяване с националното и европейско законодателство в областта на държавните помощи.

Забележка\*: Тези мерки ще бъдат реализирани в рамките на одобрените разходни тавани на съответните отговорни първостепенни разпоредители с бюджет (отговорни институции).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Мерки дейности/ проекти | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 1: СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЦИФРОВИТЕ МРЕЖИ И УСЛУГИ И ПО-ДОБЪР ДОСТЪП ДО ТЯХ | | | | | | |  |
| Цел 1. Нова регулаторна рамка в електронните съобщения, гарантираща устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения. | Въвеждане в националното законодателство на изискванията на новата регулаторна рамка в областта на електронните съобщения. | Финансиране във връзка с географските проучвания за разгръщането на мрежи\* | 2019 – 2021 | Създаване на благоприятни условия за инвестиции в инфраструктура, повишаване качеството на предоставяните услуги и защитата на личните данни на потребителите. | Приети нормативни актове. | МТИТС;  КРС;  МРРБ | В процес на изпълнение |
| Цел 2. Създаване на благоприятни условия за разгръщане на високоскоростна 5G чрез осигуряване на съответен радиочестотен ресурс и пилотни ленти | Осигуряване на достатъчно подходящ радиоспектър в обхват 3,6 GHz и радиочестотна лента 24.25-27.5 GHz за изграждане и развитие на 5G мрежи | Не се изисква финансиране в периода на стартиране на услугите. | 2020 | Осигуряване на широколентово покритие и високоскоростен и свръх високоскоростен достъп до интернет.  Осигуряване на условия за навлизане на пазара на нови технологии и услуги. Увеличаване на социалните и икономическите ползи за потребителите. | Изменение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър. | МТИТС;  КРС | Изпълнена с РМС № 536/19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Мерки дейности/ проекти | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 1: СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЦИФРОВИТЕ МРЕЖИ И УСЛУГИ И ПО-ДОБЪР ДОСТЪП ДО ТЯХ | | | | | | | |
| Цел 3. Преодоляване на регионалните различия чрез стимулиране на инвестициите в ИКТ инфраструктури и технологии. | 1. Актуализиране на националния NGA план с хоризонт 2025 г. и приемане на пътна карта. | Не се изисква финансиране | 2020 | Актуализиран план с Пътна карта. | Изградена съобщителна инфраструктура с акцент в селските райони; Освобождаване на радиочестотния спектър за граждански нужди; Насърчаване използването на ИКТ в администрацията и повишаване цифровата компетентност на населението и стимулиране използването на електронни услуги. | МТИТС;  други отговорни институции | В процес на изпълнение;  Отчет в подробния файл |
|  | **2. Изграждане на широколентов достъп от следващо поколение с акцент върху селските райони.\*\*1[[1]](#footnote-1)** | ПРСР  ДБ\*  Безвъзмездната помощ по процедурата е в размер на 60 млн. лева. | 2023 | Инвестиционната инициатива за изграждане на свръхвисокоскоростна комуникационна свързаност ще бъде реализирана на три етапа. Обект на интервенция ще бъдат населените места с население до 30 хил. жители, които са 182 от общо 191 общински центъра, разположени в бяла и сива зона по отношение на свръхвисокоскоростна свързаност. | Брой свързани селища | ДАЕУ | В процес на подготовка е проектно предложение за стартиране на проект |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Мерки дейности/ проекти | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 1: СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЦИФРОВИТЕ МРЕЖИ И УСЛУГИ И ПО-ДОБЪР ДОСТЪП ДО ТЯХ | | | | | | | |
|  | 3. Координирано и успешно участие на максимален брой български общини в инициативата WiFi4EU. | ЕК | 2020 | Повишаване на броя на гражданите с достъп до безплатен широколентов достъп на обществени места с високо качество, увеличаване броя на предлаганите публични услуги, стимулиране развитието на МСП и др. | Брой финансирани общини. | МТИТС | 86 % от общините в България са получили финансиране в размер на 3 435 000 лв. |
| ПРИОРИТЕТ 2: РАЗВИТИЕ НА ДИНАМИЧНА И ИНОВАТИВНА ЦИФРОВА ИКОНОМИКА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА Ѝ ЗА РАСТЕЖ | | | | | | | |
| Цел 4. Подкрепа на научните изследвания и иновациите в областта на ИКТ. | 1. Модернизиране на съществуващата и развитие на нова ИКТ базирана инфраструктура за научни изследвания, развойна дейност и иновации чрез подкрепа на ключови проекти от Националната пътна карта за научна инфраструктура. | ДБ\* ЕСИФ | 2017 - 2023 | Подпомагане на политиките за развитие на научните изследвания, залегнали в Стратегията за развитие на научните изследвания 2017- 2030, приоритетите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация и програмата на ЕСФНИ за създаване на паневропейски инфраструктури. Определяне на приоритетите за устойчиво развитие на научните изследвания до 2023 г. | Брой изградени ИКТ базирани инфраструктури. | МОН; ИА ОПНОИР | В процес на изпълнение;  Отчет в подробния файл |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 2: РАЗВИТИЕ НА ДИНАМИЧНА И ИНОВАТИВНА ЦИФРОВА ИКОНОМИКА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА Ѝ ЗА РАСТЕЖ | | | | | | | |
|  | 2. Модернизиране на съществуващи центрове за върхови постижения и центрове за компетентност и Регионални научни центрове в областта на ИКТ и създаване на нови. | ЕСИФ;  ДБ\* | 2017 - 2022 | Планирано е ОП НОИР да финансира на конкурсен принцип изграждането и развитието на четири центъра за върхови постижения и осем центъра за компетентност и няколко Регионални научни центрове във всеки от регионите за икономическо планиране според тематичните приоритети на ИСИС. | Брой изградени ИКТ базирани центрове за върхови постижения; Брой изградени ИКТ базирани центрове за компетентност; Брой изградени ИКТ базирани Регионални научни центрове. | МОН;  ИА ОПНОИР | В процес на изпълнение;  Отчет в подробния файл |
|  | 3. Подкрепа за развитие на ИКТ клъстърите и оползотворяването на потенциала им за иновации и регионална интелигентна специализация. | ОПИК | 2018-2020 | Подобряване сътрудничеството, обмена на знания и информация в подкрепа на бизнеса, работата в мрежа и трансфера на технологии (Процедура „Развитие на иновационни клъстери“). | Брой иновационни ИКТ  клъстери, получаващи подкрепа. | ГД ЕФК;  МИ | В процес на изпълнение |
|  | 4. Насърчаване на предприемаческата дейност и засилване на  производствения и управленския капацитет на предприятията от ИКТ  сектора и особено на МСП. | ОПИК | 2018-2020 | Създаване и развитие на нови предприятия (Процедура „Насърчаване на предприемачеството“). Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление, засилване на експортния потенциал на МСП (Процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“). | Брой подпомогнати предприятия от ИКТ сектора. | ГД ЕФК;  МИ | В процес на изпълнение |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 2: РАЗВИТИЕ НА ДИНАМИЧНА И ИНОВАТИВНА ЦИФРОВА ИКОНОМИКА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА Ѝ ЗА РАСТЕЖ | | | | | | | |
|  | 5. Брандинг и позициониране на ИКТ  сектора на националния и световния пазар. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Подпомагане участието на МСП от сектор ИКТ за представяне на международни изложения, конференции,  бизнес мисии, B2B форуми и други прояви за промоция. | Национален бюджет и  европейски програми\* | 2021 | Увеличение на износа и привличане на чуждестранни инвестиции в сектора. | Брой МСП подпомогнати за участие;  Брой прояви за промоция. | ИА НМСП | В процес на изпълнение |
|  | 5.2 Надграждане и поддръжка на уеб-базирана платформа за предоставяне на информация относно чужди пазари и свързване на българските предприятия с чуждестранни партньори. | ОПИК | 2018 | Насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. Въведени базирани на ИКТ системи и приложения за подобряване на капацитета на МСП за правене на конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес, както и за осигуряване на по-бърз и по- лесен достъп до чужди пазари . Оптимизиране на процесите за управление на бизнеса. | Брой МСП | ИАНМСП | отпада |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 2: РАЗВИТИЕ НА ДИНАМИЧНА И ИНОВАТИВНА ЦИФРОВА ИКОНОМИКА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА Ѝ ЗА РАСТЕЖ | | | | | | | |
|  | 6. Стимулиране на участието в програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и други програми на ЕС. | ЕК,  ДБ\* | 2020 | Повишаване на броя на подадени проектни предложения и процента на успеваемост на българското участие в Рамковата програма. | Брой подадени проектни предложения;  Обща сума на привлечените средства. | МОН;  Научни организации; Висши училища | В процес на изпълнение;  Отчет в подробния файл |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 2: РАЗВИТИЕ НА ДИНАМИЧНА И ИНОВАТИВНА ЦИФРОВА ИКОНОМИКА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА Ѝ ЗА РАСТЕЖ | | | | | | | |
| Цел 5. Цифровизиране на българските промишлени сектори и свързаните с тях услуги и развитие на икономика, основана на данни. | 1. Внедряване на ИКТ базирани продуктови, процесни и управленски иновации с основен акцент върху МСП. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Програма за насърчаване цифровизацията на МСП от традиционните сектори (вкл. семинари, междусекторни В2В срещи, видео клипове, подкасти). | ОПИК | 2020 | Повишен интерес към прилагане на нови бизнес модели и добри практики в МСП от другите сектори и развитие на вътрешния пазар на българските IT фирми | Брой обхванати МСП;  Брой сключени договори за IT продукти и решения. | МИ; ИАНМСП | В процес  на изпълнение |
|  | 1.2. Реализация на проекти по Процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“ на ОПИК. | ОПИК | 2019 -2021 | Повишаване на иновационната дейност на предприятията, пазарна реализация на иновативен продукт (стока или услуга) или внедряване на иновативен процес. | Брой предприятия от ИКТ сектора, подпомогнати да въведат продуктови и производствени иновации. | ГД; ЕФК; МИ | В процес на изпълнение |
|  | 1.3. Проект „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”. | ОПИК | 2018-2019 | Предоставяне на широк кръг от информация; Възможност за бързо предоставяне на сигнали на фирми към КЗП;  Бърза връзка към виртуален хелпдеск;  Ефективно управление на услугите, предоставяни от КЗП на МСП;  Редуциране на архивното пространство;  Спестяване на време при комуникацията „фирми- инспектори на КЗП“;  Подобряване проследимостта на сигналите;  Намаляване на разходите;  разтоварване на традиционните комуникационни канали. | Разработено мобилно и десктоп приложение за устройства, работещи с операционни системи Android, iOS, Windows;  Изграждане на Система хибридни облачни услуги; Създаване на виртуален хелпдеск. | КЗП | изпълнена  Хелп деска е разработен и в момента се внедрява  Отчет в подробния файл |
|  | 1.4. Експортен хъб в България | Бюджет | 2020 | Информационна платформа, която ще включва ежемесечни обучителни събития и чрез която представителите на българския бизнес ще получават правилните насоки, за да продават успешно на международните пазари. | Брой обхванати МСП | ИАНМСП 12 частни и публични организации | нов |
|  | 1.5. Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП) | ОПИК | 2022 | Насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. ИКТ системи и приложения за подобряване на капацитета на МСП за правене на конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес. Отпимизиране на процесите за управление на бизнеса. | Брой обхванати МСП | ИАНМСП | нов |
|  | 1.6.Разработване на софтуер и интернет платформа за онлайн управление на международни събития, организирани от ИАНМСП, в т.ч. и онлайн регистрация на българските и чуждестранни участници в тези събития и мачмейкинг. | ОПИК | 2021 | Насърчаване на използването на комуникационни технологии; увеличаване на възможностите за установяване на преки контакти между български и чуждестранни компании, нарастване на българския износ и привличане на чуждестранни инвестиции | Брой регистрирани МСП; Брой проведени срещи; Брой прояви | ИАНМСП | нов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 2: РАЗВИТИЕ НА ДИНАМИЧНА И ИНОВАТИВНА ЦИФРОВА ИКОНОМИКА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА Ѝ ЗА РАСТЕЖ | | | | | | | | |
|  | 2. Внедряване на ИКТ в сектори от висок публичен интерес – управление на ресурсите, енергиен мениджмънт, транспорт и мобилност, околна среда и др. |  |  |  | |  |  |  |
| 2.1. Проект „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS)  – Фаза 4“. | Предвидени средства:  7 500 000 лв. (по ОПТТИ,  приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите –внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“) | 2021 | Разширение обхвата на мониторинга на корабния  трафик в морските пространства на Р. България чрез увеличение географския обхват на радиолокационно покритие на крайбрежната зона и видео наблюдението;  Внедряване на стандарт S-100 за електронните карти;  Разширяване възможностите на системата VTMIS чрез използване на сателитни AIS данни;  Въвеждане на цифров обмен на данни с корабите чрез изграждане на професионални мрежи на честотите на Морската подвижна служба /VHF Data Exchange System (VDES)/ и резервиране на критичните участъци от преносната мрежа. | | Пускане в експлоатация на системата VTMIS-4 – 1 бр. | ДППИ;  УО на ОПТТИ;  (МТИТС) | В процес на изпълнение;  отчет в подробния файл |
|  | 2.2. Проект „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“. | Предвидени средства: 8 983 608 лв. (по ОПТТИ, Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“) | 2021 | По проекта се предвижда: - Внедряване на интелигентна система за автоматична идентификация на инциденти, управление на трафика и модернизация на тунел „Траянови врата“ - Доставка и монтаж на електронни информационни табели (Variable message signs) в различни участъци от АМ „Тракия“ с възможност за отдалечен контрол в реално време; - Доставка и монтаж на сензори за претегляне на МПС в движение (Weigh in motion) - Доставка и монтаж на камери за измерване на средна скорост и мониторинг на трафика с цялото прилежащо оборудване в определени участъци от АМ „Тракия“. | | Разработена и внедрена интелигентна транспортна система – 1 бр. | АПИ;  УО на ОПТТИ; (МТИТС) | В процес на изпълнение;  отчет в подробния файл |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 2: РАЗВИТИЕ НА ДИНАМИЧНА И ИНОВАТИВНА ЦИФРОВА ИКОНОМИКА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА Ѝ ЗА РАСТЕЖ | | | | | | | |
|  | **3. Разработване на Стратегия за участието на България в четвъртата индустриална революция** | Към момента не са получени конкретни мерки с индикативен бюджет от ангажираните институции, както и предложени дейности от страна бизнеса с бюджетни параметри на тяхното изпълнение. |  | - През месец юли 2019 г. бе изпратен до работната група за разработването на Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция, проект на Стратегия и пътна карта за нейното изпълнение, с цел отразяване на мерки и дейности от отговорните министерства. Бележки и предложения бяха получени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, БАИТ, Българска стопанска камара, БАСЕЛ. | Основните предпоставки за успешно финализиране на подготовката на стратегическия документ са: включване на мерки и дейности, които да са в подкрепа на българските предприятия, осигуряването на бюджет за тяхното изпълнение и координирана комуникационна стратегия на правителствено ниво в подкрепа на политиката в областта на Индустрия 4.0. | МИ | В процес на подготовка |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 3: ПОВИШАВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И УМЕНИЯ | | | | | | | |
| Цел 6. Модернизиране на училищното и висшето образование в областта на информационните и комуникационни технологии. | 1. Осигуряване на адекватна инфраструктура в областта на ИКТ в училищата. | Средства от НП „ИКТ в предучилищното и училищното образование“ | Постоянен | Завършена опорна инфраструктура между всички регионални управления на образованието с изградени връзки към иновативни дата центрове за съдържание и ресурси, както и възможност за поетапно включване на всички образователни институции към единната оптична образователна инфраструктура; Финансиране на 100% от общинските и държавни училища със средства за интернет свързаност. | Брой включени образователни институции към единната оптична образователна инфраструктура; % финансирани държавни и общински училища за интернет свързаност. | МОН | В процес на изпълнение;  Отчет в подробния файл |
| 2. Оценяване на цифровите компетентности на учениците при завършване на първи гимназиален етап (X клас). | НП „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ | Ежегодно | Мотивиране на учениците за придобиване на уменията, заложени в Европейската  референтна рамка за цифрови компетентности. | 80% участие на учениците от X клас;  среден резултат от оценяването над 50%. | МОН | В процес на изпълнение;  Отчет в подробния файл |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 3: ПОВИШАВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И УМЕНИЯ | | | | | | | |
|  | 3. Модернизиране на учебното съдържание и методи на преподаване. | Национална програма „Обучение за ИТ кариера“ | 2017-2020 | Увеличаване броя на учениците, които са придобили професионална квалификация по професия от направление „Компютърни науки“ и/или продължават образованието си във висши училища в професионално направление  „Информатика и компютърни науки“.  Разработване на учебни планове и програми за обучение по професиите от професионално направление „Компютърни науки“ в партньорство с бизнеса.  Създаване на условия за провеждане на софтуерно професионално образование и обучение в сътрудничество с работодатели от ИТ сектора. | Изградено онлайн решение за споделяне на съдържание и тестови задачи.  Разработени учебни планове и учебни програми за професионално образование и обучение по професиите „Програмист“, „Системен програмист“ и „Приложен програмист“.  Разработени учебни материали за обучение на ученици.  Разработени критерии / тестове за оценяване на ученици. | МОН | В процес на изпълнение;  Отчет в подробния файл |
|  | 3.1. Въвеждане на нов учебен предмет в начален етап – компютърно моделиране и въвеждане на обучение в профил „Софтуерни и  хардуерни науки“. | Държавен бюджет\* | Поетапно  до учебната 2021/2022  година | Осигуряване на възможност за придобиване на знания, умения и отношения в областта на информационните технологии на учениците от най-ранна възраст до специализирано обучение в последните училищни класове. | Осигурени учебни програми по компютърно моделиране  Осигурени учебни програми за обучение в профил „Софтуерни и хардуерни науки“. | МОН | В процес на изпълнение;  Отчет в подробния файл |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 3: ПОВИШАВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И УМЕНИЯ | | | | | | | |
|  | 4. Подобряване на уменията на учителите. | Национална програма  „Обучение за ИТ кариера“ | 2017 - 2020 | Изграждане на капацитет в професионалните гимназии за съвременно софтуерно обучение по професиите от професионално направление „Компютърни науки“ – „Програмист“, „Системен програмист“ и „Приложен програмист“. | Разработени учебни материали за обучение на учители.;  Обучени минимум 60 учители през 2018 г. | МОН | В процес на изпълнение  Отчет в подробния файл |
|  | 5. Засилване на  сътрудничеството между образование и индустрия. | Национална програма  „Обучение за ИТ кариера“ | 2017 - 2020 | Провеждане на обучение по професиите „Програмист“, „Системен програмист“ и „Приложен програмист“ по Държавни образователни стандарти и учебни програми и планове, разработени от бизнеса, в съответствие с неговите потребности.  Учениците още в XII клас ще бъдат подготвени да започнат работа в софтуерни компании, което е в съответствие със заложеното в Концепцията за насърчаване обучението на софтуерни специалисти. | Изградени пет центъра за софтуерно обучение, ситуирани към професионални гимназии и реализирани чрез балансирано партньорство на професионална гимназия, висше училище и ИТ сектора. | МОН | В процес на изпълнение  Отчет в подробния файл |
|  | 6. Въвеждане в националното законодателство на изискванията на новата регулаторна рамка в областта на аудиовизуалната политика.- Директива за аудиовизуални медийни услуги | Ще бъде необходимо финансиране за укрепване и увеличаване на капацитета на националния регулатор – Съвет за електронни медии с оглед на разширяването на обхвата на директивата до платформи за видеосподеляне\* | 2020- 2022 | преодоляване на различията в достъпа до цифровата грамотност, насърчаване достъпа до електронни услуги. | приети нормативни актове | МК | Нова  мярка |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 3: ПОВИШАВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И УМЕНИЯ | | | | | | | |
| Цел 7. Подобряване на качествените характеристики на работната сила в контекста на информационните и комуникационните технологии. | 1. Подобряване на цифровите умения на работната сила, включително чрез финансиране на обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в областта на ИКТ. | ДБ\*  ОП РЧР 2014-  2020 | 2017-2021 | Обучени заети и безработни лица, придобили професионална квалификация и/или ключови компетентности в областта на ИКТ. | 6500 обучени със средства от ДБ;  Обучени със средства от ОП РЧР. | МТСП; АЗ | В процес на изпълнение |
| Цел 8. Увеличаване на висококвалифицираните специалисти в областта на ИКТ. | 1. Увеличаване на броя на младите хора, обучени за професиите в областта на ИКТ. | ОП РЧР 2014-2020 г. Процедура „Специфични обучения“ | 2018 -2019 | 99 Безработни и неактивни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията получават квалификация. | 99 Включени безработни и неактивни участници до 29 г. в обучения в сектора на високите технологии и ИКТ. | УО на ОП РЧР, Бенефициенти (работодатели в сектори на високите технологии и ИКТ) | изпълнена принципно, но данни с отчетите ще има към м.май-юни на настоящата 2020 г.  Отчет в подробния файл |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 3: ПОВИШАВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И УМЕНИЯ | | | | | | | |
|  | 2. Повишаване на квалификацията на специалисти в областта на ИКТ в перспективата на учене през целия живот. | ОП РЧР 2014- 2020 г. Процедура „Специфични обучения“ | 2018 -2019 | 1150 Участници, придобили квалификация при напускане на операцията. | 1150 Включени заети лица в обучения в сектора на високите технологии и ИКТ. | УО на ОП РЧР, Бенефициенти (работодатели в сектори на високите технологии и ИКТ) | изпълнена принципно, но данни с отчетите ще има към м.май-юни на настоящата 2020 г.  Отчет в подробния файл |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 3: ПОВИШАВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И УМЕНИЯ | | | | | | | |
| Цел 9. Гарантиране на правата на децата в цифровата среда. | 1. Организиране на информационни кампании за ограничаване на рисковете и отговорното поведение на децата в интернет среда. |  | постоянен |  | проведени кампании с различни целеви групи, преведени и издадени информационни материали на Съвета на Европа по темата, продуциране на оригинални продукти за кампаниите. | ДАЗД | Отчет в подробния файл |
|  | 2. Развитие на сътрудничеството с академичните среди за въвеждане и развитие на обучение по медийна и цифрова грамотност. |  | постоянен |  | разработени методики, въведени в образователния процес методики,  обучени студенти, обучени ученици. | Университети; ДАЗД;  МОН | Отчет в подробния файл |
|  | 3. Създаване на информационни събития и кампании от членовете на Съвета на децата към ДАЗД за промоциране на цифрова компетентност и защита на правата на децата в цифровата среда. |  | 2020 |  | проведени информационни  събития, реализирани кампании. | ДАЗД и Съвет на децата;  НПО | В процес на изпълнение;  Отчет в подробния файл |
|  | 4. Борба със сексуалната  експлоатация и злоупотреба с деца през компютърни  системи. | Механизъм за свързване на Европа\* | Постоянна | Сваляне на незаконно и вредно съдържание и поведение  онлайн.  Поддържане на консултантска линия за безопасен интернет. | Обработване и предприемане на Действия по сигнали за незаконно  и вредно за деца съдържание и Поведение онлайн. | ДАЗД; НПО | Отчет в подробния файл |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ | | | | | | | |
| Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление. | 1. Осигуряване на цифрови решения, информационни системи и споделени ресурси на електронното управление. |  | Постоянен |  |  |  | Изпълнява се |
|  | 1.1 Изграждане и внедряване на портал за споделени ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление. | 88 хил. лв. по ОПДУ. Договор BG05SFOP001- 1.002-0010 Дейност 3 от проект „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“ | 2017 – 2019 | Разработен и въведен в експлоатация портал за споделени ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление. | 1/ Изграден и внедрен портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление;  2/ Изграден публичен регистър на софтуерни системи, разработени в рамките на електронното управление;  3/ Реализирана нова електронна административна услуга „достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“. | ДАЕУ | Изпълнена  Отчет в подробния файл |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ | | | | | | | |
|  | 1.2 Инвентаризация на ИКТ инфраструктура за нуждите на е-управление. | 2.43 млн. лв. БФП по ОПДУ. Договор BG05SFOP001- 1.001-0001-C01 |  | Извършен одит на ИКТ ресурсите на централната и териториална администрация.  Съставена карта на ИКТ ресурсите.  Извършен анализ и създадени предпоставки за налагане на модел за следене и оптимизация на разходите за изграждане и поддържане на интегрирана среда за развитие и функциониране на е- управление. Повишаване на използвания капацитет на инфраструктурата. По-адекватна техническа поддръжка на информационните ресурси. Намаляване на експлоатационните разходи за информационни ресурси. | 1/ Брой инвентаризирани администрации - 576;  2/ Надградена и внедрена разработена от МП информационна система за одит на ИКТ ресурсите;  3/ Изграден Регистър на информационните ресурси. | ДА ЕУ | Изпълнено |
|  | 1.3 Надграждане и развитие на държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление (етапи 1-3) | 74 млн. лв. БФП по ОПДУ. | 2017 –2023 | Изграден ДХЧО. | Консолидиране на ресурсите. | ДАЕУ | В процес на изпълнение  Отчет в подробния файл |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ | | | | | | |  |
|  | 1.4 Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване. | 1.49 млн. лв. БФП по ОПДУ. Договор BG05SFOP001- 1.002-0015 | април 2017  – 2020 | Въведена възможност за електронно дистанционно гласуване при провеждането на избори. | 1/ Разработена и внедрена система за дистанционно електронно гласуване;  2/ Разработени и внедрени две нови електронни  административни услуги;  3/ Проведено минимум едно експериментално дистанционно електронно гласуване по време на реални избори. | ДАЕУ; ЦИК | В процес на изпълнениеОтчет в подробния файл с |
|  | 1.5 Създаване на Национален портал за пространствени  данни (INSPIRE) | 1.36 млн. лв. БФП по ОПДУ. Договор BG05SFOP001- 1.002-0014 | 2017 –2020 | Подобрена инфраструктура за пространствена информация и оптимизирани процеси, свързани с обмен на пространствени данни | Разработен и внедрен Национален портал за пространствени данни, в съответствие с европейските и националните изисквания. | ДАЕУ | В процес на изпълнение |
|  | **1.6. Реализиране на ЦАИС „Гражданска регистрация“ и ЦАИС „Адресен регистър“** | 2.05 млн. лв. БФП по ОПДУ. Договор BG05SFOP001- 1.002-0009 | 2019–2021 | Внедрена ЦАИС ГР;  Внедрена ЦАИС АР. | 1/ Подкрепени 4 бр. регистри: РН  – НБД „Население“, НЕРАГС, РЕГН и Адресен регистър;  2/ Изградена и внедрена ЦАИС “Гражданска регистрация”;  3/ Изградена и внедрена ЦАИС “Адресен регистър”;  4/ Разработени и внедрени седем нови вътрешно-административни електронни услуги. | МРРБ | Прекратен; ще бъде актуализиран;  Информация в подробния файл |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ | | | | | | | |
|  | 2. Оптимизация на работните процеси в администрацията и промяна на модела на данни за предоставяне на електронни услуги по подразбиране (Digital by default). |  | Постоянна |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Въвеждане на електронни обществени поръчки /е- procurement/ -  Развитие на системата за електронни обществени  поръчки чрез въвеждане на изцяло електронен процес на възлагане на обществени поръчки. |  | 2017-2021 | Внедрени всички модули от етап 1 и 2 на ЦАИС ЕОП |  |  |  |
|  | 3.1 Проект „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система  „Електронни обществени поръчки“ | 6 999 982.00 лв. по ОПДУ. Договор № BG05SFOP001- 1.003-  0002C01/15.06.  2017 г. | 2017-2020 | Въвеждане на етапи от процеса на електронно възлагане на обществени поръчки.  Очакваното въздействие от реализирането на Системата е електронизиране на етапите на възлагателния процес чрез  Въвеждане на стандартизирани бизнес процеси, което ще улесни всички участници в процеса, вкл. ще оптимизира дейностите по външния контрол, извършван от АОП.  Постигане на изцяло електронизиране на процеса по възлагане до 2020 г. | Разработена, инсталирана, тествана и внедрена ЦАИС ЕОП | АОП | В процес на изпълнение; отчет в подробния файл |
|  | 4. Въвеждане на Е- правосъдие. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ | | | | | | | |
|  | 4.1 Мярка 1.1. Б) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020г. - Технологични, обучителни и организационни средства за изпълнение на разработени вътрешни правила и политики за ползване на информационните ресурси в СП, в съответствие със ЗЕУ, НОИОСИС и съобразно залегналите правила и стандарти в Стратегията за развитие на електронно управление в Република България 2014 - 2020. и Пътната карта за нейното изпълнение. | Договор № BG05SFOP001- 3.001-0015- C01/27.10.2017 г. по ОПДУ, Приоритетна ос №3  „Прозрачна и ефективна съдебна система“.  Бюджет: 249 517,70 лв | 27.10.2017г.  – 31.12.2020г. | Обезпечаване с необходимите технологични средства за мониторинг, управление и планиране на капацитета.  Обучения, свързани с повишаване на квалификацията на служителите в структурата в областта на ИТ.  Средства за покриване на изискванията на стандарти в областта на информационната сигурност. | Внедрени технологични средства за:  мониторинг: 1 бр.;  планиране на капацитета: 1бр;  Обучени 42 бр. специалисти;  Въведена система за управление на сигурността на информацията(СУСИ) в МП и ВРБК, в съответствие с ISO/IEC 27001:2013.  Внедрени технологични средства за:  мониторинг: 1 бр.;  планиране на капацитета: 1бр;  Обучени 42 бр. специалисти;  Въведена система за управление на сигурността на информацията(СУСИ) в МП и ВРБК, в съответствие с ISO/IEC 27001:2013. | МП | В процес на изпълнение; отчет в подробния файл |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ | | | | | | | |
|  | 4.2. Мярка 2.1. А) и 5.А от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020г. - Инвентаризация и анализ на състоянието на IT и комуникационната инфраструктура, информационните системи и услуги на СП и анализ на съществуващите регистри и необходимостта от тяхната трансформация или създаване на нови във връзка с предоставянето на електронни услуги | Договор BG05SFOP001- 1.001-0004-  С01/ 21.03.2016  по ОПДУ,  Приоритетна ос №3  „Прозрачна и ефективна съдебна система“.  Бюджет: 938 233,30 лв. | 23.03.2016  - 31.12.2017 | Събрана и обобщена  структурирана информация относно текущото състояние на комуникационната и информационна инфраструктура в СП.  Изготвен анализ и идентифицирани нужди от редизайн или преструктуриране на съществуващите регистри, както и необходимостта от създаване на нови.  Финансирането по тази мярка се осъществява по Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и добро управление". | Анализ, съдържащ информация за състоянието на ИТ активите, информационните системи и  услуги, включително анализ на утилизирания капацитет и препоръки за планиране на  необходимите ресурси (Capacity Planning) за миграция към  хибридния частен облак (ХЧО) за електронно управление.  Минимум 5 броя анализирани регистъра. | МП; ВВС | Изпълнена  отчет в подробния файл |
|  | 4.3. Мярка 3.1. Б) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор„Правосъдие“ 2014-2020г. - Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е- правосъдие. – разработени са 2 проекта /по един от МП и  ВСС/ и КАО. | Договор BG05SFOP001- 3.001-0008- C01/03.10.2017  по ОПДУ, Приоритетна ос №3  „Прозрачна и ефективна съдебна система“.  Бюджет: 485 523,65 лв. | 03.10.2017  – 31.12.2020 | Миграция на отделните интернет страници на  структурите в изпълнителната власт на СП към единните портали на е- правосъдие на  съдебната и изпълнителната власт. Унифицирани модели и съдържание на страниците на структурите в СП като елементи на порталите.  Намаляване с 50% на броя на порталите и тяхното окрупняване в малко на брой, но добре структурирани и функциониращи портали. | Приложени унифицирани модели и стандарти за съдържание, миграция на интернет страниците на съдилищата към Единния портал за електронно правосъдие. Надграден Единен портал за електронно правосъдие чрез въвеждане на най-малко  една нова услуга, а именно подаване на заявление за издаване на заповед за  изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК; Централизиране на информацията от САС в единния портал | МП | В процес на изпълнение; отчет в подробния файл |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ | | | | | | | |
|  | Наименование на проекта: Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт в СП за достъп на граждани до  информация, е-услуги и е- правосъдие. | Договор BG05SFOP001- 3.001-0013- C01/11.12.2017 г. по ОПДУ, Приоритетна ос №3  „Прозрачна и ефективна съдебна  система“.  Бюджет: 764 276,30 лв. | 11.12.2017  – 31.12.2019 | Специфични цели:  Прилагане на унифицирани модели за представяне на услуги и информация от съдилищата; Намаляване на броя на съществуващите страници и окрупняване на информацията в добре структурирани и функциониращи шаблони в Единния портал за електронно правосъдие; Ефективно използване на поне една нова електронна услуга. | * Осигурен единен достъп чрез двата портала на е-правосъдие до структурирана и актуална информация и електронни услуги в СП; * Разработени минимум 2 електронни услуги за граждани и бизнес, както и Надграден Единен портал за електронно правосъдие. | ВСC | Изпълнено |
|  | 4.4. Мярка 4.1. В) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020г. - Редизайн на АИС в МП и ВБРК с цел преминаването към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектор а и обучение на служителите за работа с електронни документи. | 496 871,80  лв. по ОПДУ Договор BG05SFOP001- 3.001-0009- C01/19.07.2017 г. по Приоритетна ос №3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“. | 19.07.2017  - 31.12.2019 | Осигурена надеждна среда за безхартиен документооборот и работа с електронно съдържание. | * Опериране само с електронно съдържание от страна на служителите в МП и ВБРК; * Брой обучени служители: 250 бр; * Разработени 2 електронни услуги за граждани и бизнес. | МП | изпълнена; отчет в подробния файл |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ | | | | | | | |
|  | 4.5. Мярка 4.1. Е) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г. - Изграждане на средства за конферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство; трансгранично сътрудничество в правораздаването. | Договор BG05SFOP001- 3.001-0019- C01/03.10.2017 г. по Приоритетна ос №3 „Прозрачна и ефективна съдебна. Бюджет: 2 600000,00 лв. | 3.10.2017г.-  31.12.2020г | Осигурени съвременни технологични средства и оборудвани общо поне 10 зали в СП. Разработени правила за тяхното ползване при провеждане на видеоконферентни връзки, касаещи разпити на свидетели (вкл. свидетел с тайна самоличност и служител под прикритие), вещи лица и трансгранично сътрудничество. | Оборудвани 26 зали за видеоконферентни връзки (20 в съдилища; и 6 в места за лишаване от свобода). | МП;  ВВС | В процес на изпълнение; отчет в подробния файл |
|  | 4.6. Мярка 1.2 Б, 4.1.А и 4.1.Б и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г. - Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата. | Договор BG05SFOP001- 3.001-0001- C01/03.10.2017 г. по ОПДУ, Приоритетна ос №3  „Прозрачна и ефективна съдебна система“. Бюджет: 6 008 000,00 лв. | 01.06.2016г  - 31.12.2020г | Специфични цели:  Оптимизация на съдебната карта  Анализ на съществуващите технологични процеси и средствата за събиране и обобщаване на статистическа информация Изграждане на Единна информационна система на съдилищата  Изграждане на специализирана информационна система за динамичен анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално- икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата  Изграждане на капацитет за работа с Единна информационна система на съдилищата и за текущо оптимизиране на дейността на съдебните структури  Усъвършенстване функционирането на органите от сектор „Правосъдие” чрез въвеждане на Единна информационна система на съдилищата, специализирана информационна система за анализ и мониторинг на факторите за развитие на съдебната карта и интегрирането на двете системи с информационните системи на други органи на съдебната и изпълнителната власт.  7. Утвърждаване и гарантиране на принципите на достъп до правосъдие чрез въвеждане на оптимизация на ресурси, подобряване на ефективността и ефикасността с промяна на съдебната карта, въвеждане на единна система за управление на дела и създаване на система за мониторинг и анализ като инструмент за бъдещата аналитична работа на Висшия съдебен съвет и др. органи на съдебната власт. | Проектът въвежда 3 инструмента за модернизация на съдебната власт:  Модел за оптимизация на съдебната карта на районния съдилища и прокуратури;  Пътна карта за реорганизация на съдебните структури на окръжно и апелативно ниво;  Специализирана информационна система за мониторинг и анализ факторите, свързани със социално- икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата и прокуратурите.  Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система  1 бр. анализ на реформи на съдебни карти в държави-членки на ЕС;  6 бр. анализи за текущото състояние на отделните съдебните структури;  5 бр. доклади за фунциониране на обединени структури на групи от по 2 РС и 2 РП;  1 бр. анализ за извеждане на предложения за оптимизиране на съдебната карта;  -1 бр. доклад, съдържащ детайлизирано описание на функционалността на ЕИСС на процесно ниво;  -1 бр. анализ на процедури и работни процеси, свързани с управление на дела на ниво районен, окръжен и апелативен съд и връзки между тях;  -1 бр. комплект от карти на оптимизирани процеси, свързани с управление на и достъп до дела по ел. път; - 1 бр. доклад с конкретни препоръки за интеграцията между ЕИСС и други системи на СС или ДА;  -4 бр. анализи на нормативната уредба, съществуващите технологични процеси, средствата за събиране и обобщаване на статистическа информация.  Разработване на уеб-базирана Единна информационна система на съдилищата, внедрена в национален мащаб Обучени общо 350 магистрати, съдебни служители и ИТ експерти – за работа с, поддръжка и администриране на ЕИСС – от вида обучение на обучители  -Проведени вътрешни обучения за работа с ЕИСС по места, предназначени за минимум 2650 магистрати, съдебни служители и ИТ експерти, които не са включени в обученията на обучители по Д3.4 - Обучени общо 30 магистрати, съдебни служители и ИТ експерти – за работа с, поддръжка и администриране на СИСМА  Общо обучени 3030 магистрати. -Обучени общо 350 магистрати, съдебни служители и ИТ експерти – за работа с, поддръжка и администриране на ЕИСС -Обучени общо 30 магистрати, съдебни служители и ИТ експерти – за работа с, поддръжка и администриране на СИСМА Общо магистрати, които ще получат сертификат за преминато обучение – 380. | ВСС | В процес на изпълнение |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ | | | | | | | |
|  | 4.7. Мярка 5.8 от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република Българи 2016- 2020 г. – Реализиране на ЦАИС „Съдебен статус“. | Договор BG05SFOP001- 3.001-0010- C01/23.06.2017 г. по ОПДУ, Приоритетна №3 „Прозрачна и ефективна съдебна. Бюджет: 1378 858,00 лв. | 23.06.2017  - 22.12.2020 | Изграждане на централизирана база данни съдимост . | * Реинженеринг на процесите по регистриране на промени в съдебния статус; * Изграждане на централизирана административна информационна система; * Предоставяне на електронни услуги за автоматизиран достъп –Реализирана една административна услуга за граждани – издаване на електронно свидетелство за съдимост – от ниво 4. | МП, с подкрепа на ВСС | В процес на изпълнение; отчет в подробния файл |
|  | 4.8. Мярка 5.19 от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на  електронното управление в Република Българи 2016- 2020 г. – Национален  регистър на запорите. | Договор BG05SFOP001- 1.002-0018-С01/ 18.04.2017 г. По ОПДУ,  Приоритетна ос 1  „Административно  обслужване и електронно управление“. Бюдет:431 661.70 лв. | март 2017г.- октомври 2020г. | В рамките на проекта ще бъде изграден централизиран  регистър на запорите, в който частните и държавните съдебни  изпълнители ще вписват всеки запор. Физическите и юридическите лица, след успешна електронна идентификация, ще могат да проверяват статуса си, а трети заинтересовани лица ще получават служебен достъп. | * Промяна в нормативната   уредба;   * Изграждане и внедряване на регистър на запорите; * Мигриране на данни от съществуващи регистри; Обучение на частни и държавни съдебни изпълнители за работа с регистъра. | МП, с подкрепа на КЧСИ | В процес на изпълнение; отчет в подробния файл |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ | | | | | | | |
|  | 4.9. Мярка 5.19 от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на  електронното управление в Република Българи 2016- 2020 г.-Регистър на пълномощните. | Договор BG05SFOP001- 1.002-0020-  C01/ 18.04.2017  г. по ОПДУ, Приоритетна ос 1  „Административно  обслужване и електронно управление“. Бюдет:572 751.00 лв. | март 2017г.- септември 2020г. | Регистърът ще поддържа националната схема за  електронна идентификация, като така ще позволи на  гражданите да преглеждат пълномощните си и при нужда да ги прекратяват по  електронен път. | * Промяна в нормативната уредба; Изграждане на регистъра на пълномощните; Изграждане на интерфейс за граждани; * Мигриране на данните от настоящия регистър; * Обучение на нотариуси и * техните служители за използване на регистъра. | МП; с подкрепата на Нотариалната камара | В процес на изпълнение; отчет в подробния файл |
|  | 4.10. Мярка 3.2.4 от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за съдебна реформа - Пакет от мерки за намаляване на  натовареността, включително с помощта на облекчаване на процедурни правила, засилено използване на алтернативни  форми за решаване на спорове и въвеждане на електронно правосъдие. | Договор BG05SFOP001- 3.001-0014- C01/03.10.2017  г. по ОПДУ, Приоритетна  №3 „Прозрачна и ефективна  съдебна. Бюджет на проекта:  423 165.30 лв. | 03.10.2017  – 31.12.2020 | 1.Създаване на централизиран електронен портал за Медиация чрез който ще се:   * популяризира   възможността за решаване на спорове от самите страни;   * повиши доверието в медиацията като ефективен способ за решаване на спорове; * предостави възможност за онлайн медиация за решаване на спорове без физическо присъствие на страните, трансгранични и други спорове.   2. Разтоварване на съдилищата чрез увеличаване броя на:   * извънсъдебно решените спорове; * прекратените в резултат на медиация съдебни дела; * приключените със съдебно решение дела, след * одобрена медиационна спогодба. | * Изготвен анализ, включващ * предложения за нормативни промени; * Надграден регистър на медиаторите; * Разработен Електронен портал за медиация; * Разкрити 5 бр. Пилотни центрове в 5-те апелативни района на страната.; * Реализирана информационна кампания за популяризиране на целите и резултатите от проекта. | МП; ВСС | В процес на изпълнение; отчет в подробния файл |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ | | | | | | | |
|  | 5. Въвеждане на Е- Здравеопазване. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Мярка 5.23 от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република Българи 2016- 2020 г. - Реализиране на НЗИС - Етап 1 и Етап 2. | Проект: Договор № BG05SFOP001- 1.002-0007- C01/21.03.2017г. по ОПДУ, Приоритетна ос 1  „Административно  обслужване и електронно управление“. Бюджет на проекта:  12 000 000 лв. | 21.03.2017  - 31.12.2020 | Повишаване качеството и ефективността на здравеопазването чрез въвеждане на национална здравна информационна система и осъществяване на реален достъп на пациента до информация за собственото му здраве. Съкращаване на времето за обслужване на пациенти и граждани, повишаване на качеството на административни-те услуги в здравеопазването и съкращаване на финансовите разходи. Постигане на значителна промяна на качеството на здравеопазване, чрез използване на нови здравни технологии в областта на електронното здравеопазване. | * Промяна в нормативната уредба; * Функционираща НЗИС; * Подкрепени регистри; * Здравно-информационен портал; * Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим; * Подкрепени контролни, приходни и регулаторни органи за развитие на организационен и аналитичен капацитет, включително за извършване на съвместни проверки. * Подкрепено комплексно административно обслужване. | МЗ | В процес на изпълнение |
|  | 6. Предоставяне на достоверна и навременна онлайн информация за околната среда, прилагайки съвременни информационни технологии. | Държавен бюджет\*; Оперативни програми | 2025 | Улесняване на достъпа на гражданите, бизнеса и неправителствените организации до достоверна и актуална екологична информация.  Осигуряване на необходимата информация за докладване в изпълнение на изискванията на европейското екологично законодателство.  Предоставяне на електронни услуги в областта на пространствените данни.  Публикуване на данни в машиночетим отворен формат. | * Разработени, внедрени,   актуализирани и поддържани информационни системи, регистри и бази данни с публичен достъп;   * Публикувани услуги с пространствени данни; * Публикувани набори от данни в отворен формат. | ИАОС;  МТИТС  отговорна институция за изготвянето на нормативния акт | В процес на изпълнение; отчет в подробния файл |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ | | | | | | | |
| Цел 11. Създаване на  условия за равен достъп на всички социални групи включително хора с увреждания до цифрови обществени услуги. | 1. Ефективно приложение на общите изисквания за достъпност | Финансиране в рамките на одобрените бюджетни ограничения и  разходни тавани за организациите  от обществения сектор\* | 2018 | Транспониране на Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор. По-добър достъп до уебсайтове и мобилни приложения предлагащи обществени услуги на хората с увреждания, особено на лицата със зрителни и слухови увреждания. | Изготвен нормативен акт/актове |  | Изпълнена е с приемане и обнародване на ЗИД на ЗЕУ (ДВ бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) и с прието на 8 януари 2020 г. на заседанието на МС - ПМС за изменение и допълнение на НОИИСРЕУ. |
| 2.Достъпни обекти на културното наследство | Проекти по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ , финасирана по финансовия механизъм на ЕИП.  Обща стойност – 10 000 000 € | 2024 | да подобри условията на представяне на движимото и недвижимото, материално и нематериално културно наследство чрез подкрепата на проекти, които за първи път ще го документират и дигитализират с цел промотиране и опазване за бъдещи поколения.  Резултат 1 „Подобрени условия за управление на културното наследство“ функционира в две основни направления. По първата Покана за кандидатстване (септември, 2019 г.) са подкрепяни проекти, които подобряват условията и начина на представяне на артефакти, част от колекциите на музеи, библиотеки, галерии и читалища. Допустими ще бъдат ремонтни дейности и оборудване, които да представят наследството по уникален и иновативен начин. По втората покана за кандидатстване (февруари, 2020 г.) ще бъдат подкрепяни проекти за извършване на дигитализация на културно-историческото наследство чрез създаване на необходимата за това техническа база. -  Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ цели да разшири обхвата на културната дейност, към по-малки населени места или общности, които страдат от ограничен достъп до културни мероприятия. Ще бъдат финансирани проекти, които целят да създадат културен продукт – изложби, събития, спектакли, фестивали, представления в сфери като танц, кино, литература, музика, визуални изкуства и др.  Резултат 2 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етническите и културните малцинства (фокус върху роми)“ ще подкрепя проекти, които чрез създаването на разнообразни събития и инициативи ще подчертае креативността, творчеството и културата на етническите малцинства в България; специфичен фокус ще бъде поставен върху културата на ромското малцинство. | Индикатори за изпълнение : конвертиране на максимален брой елементи на културно наследство в цифров формат, създаването на самостоятелен капацитет за дигитализация на културното наследство от страна на кандидатстващите организации | МК | нова мярка |
| ПРИРОРИТЕТ 5: НАСЪРЧАВАНЕ НА СИГУРНА КИБЕР ЕКОСИСТЕМА: СПРАВЯНЕ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД КИБЕР СИГУРНОСТТА | | | | | | | |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| Цел 12. Осигуряване на висока степен на оперативна съвместимост, мрежова и информационна сигурност. | **1.**  **Разработване на концепция за ОС, Стандарти, процедури и технологични средства за поддържането им и последващото им прилагане в съответствие с Европейската рамка за оперативна съвместимост** | **5,5 млн. лв. от ОПДУ** | 2023 | Изготвяне на концепция за установяване и поддръжка на СОС чрез създаване на система от дефиниции на понятия, данни и процеси. Изготвяне на правила и процедури по вписване в регистрите, и за контрол на съответствието с изискванията за СОС. Изграждане на информационна система за поддръжка на регистрите чрез създаване на архитектура за РИО, РР, РС и Списъка на удостоверените системи, технологични средства за осигуряване на процесите по вписване и дейностите по контрол за съответствие с изискванията за СОС.   1. Синхронизация на националния модел на данни с Core Vocabularies.   2.Интеграция на системата за е- Връчване с eDelivery | 1. Одобрена национална рамка за оперативна съвместимост. 2. Одобрена национална концепция за семантична оперативна съвместимост. 3. 3.Изградени регистри за оперативна съвместимост – 4 бр.   1. Брой Core Vocabularies, с които е направена синхронизация.  2.Брой трансгранични трансакции. | ДА ЕУ | С цел синхронизация с Актуализираната Пътна карта за изпълнение на Актуализирана Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 - 2023 г. (приета с РМС № 546 от 18.09.2019 г.) предлагаме двете мерки да бъдат обединени |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИРОРИТЕТ 5: НАСЪРЧАВАНЕ НА СИГУРНА КИБЕР ЕКОСИСТЕМА: СПРАВЯНЕ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД КИБЕР СИГУРНОСТТА | | | | | | | |
| Цел 13. Изграждане на устойчивост на кибер атаки и засилване на капацитета в областта на кибер сигурността. | 1. Закон за кибер сигурност  – транспониране на Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза. | ДАЕУ | Май 2018 | Установяване на мерки с цел постигане на високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи. | Изготвен нормативен акт/актове | ДАЕУ | Изпълнена  отчет в подробния файл |
|  | 2. Повишаване нивото на осъзнатост на потребителите и администраторите на ИКТ относно значението на мрежовата и информационна сигурността и сигурното поведение в  Интернет. | ДАЕУ  ОПДУ | постоянен | Намаляване на кибер инцидентите чрез постигане на осъзнато и отговорно поведение в Интернет и прилагането на добрите практики в областта на мрежовата и информационна  сигурност. | Проведени мероприятия | ДАЕУ;  ИПА | Изпълнява се |
|  | 3. Създаване на национален орган за издаване на доверени цифрови сертификати. | ДАЕУ\* | ноември 2022г. | Установяване на адекватни, пропорционални и актуални  изисквания за прилаганите механизми за защита на информацията и информационните мрежи и системи. | Изготвен нормативен акт | ДАЕУ | Не е започнал;  Мярката да отпадне; заменя се с нова  Обосновка в подробния отчет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Мерки /дейности | Финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции | Отчет към дек.2019 |
| ПРИРОРИТЕТ 6: ИНТЕРНЕТ УПРАВЛЕНИЕ | | | | | | |  |
| Цел 14. Управление на българските домейни от високо ниво (.bg и .бг) в интерес на  обществото и превръщането им в предпочитано място за регистрация на имена от страна на български граждани и организации. | 1.Ефективна политика за имената на домейните, използвани от административните органи. | Не е необходимо | 2020 | Повишаване на посещаемостта на официалните страници на  държавните институции, която е изключително ниска. | Брой на одобрените наименования на домейни и поддомейни, използвани от административните органи, в съответствие с Чл. 47 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с ПМС №3 от 2017 г. | ДАЕУ  МТИТС | В процес на изпълнение;  В подробния отчет |
|  | 2.Съблюдаване на обществения интерес в управлението на националните домейни от високо ниво (ccTLDs). | Не е необходимо | 2020 | Нарастващ интерес за регистрация на имена от страна на български граждани и организации. Намаляване на цените на предлаганите услуги.  Прозрачност и отчетност в управлението на ccTLD | Подписване на Меморандум за сътрудничество с Регистъра на домейна от високо ниво .bg План за действие при ситуация на криза с националните домейни от първо ниво Брой на регистрираните имена в домейните .bg и .бг. | МТИТС | В процес на изпълнение |
|  | 3.Сътрудничество по въпросите на интернет управлението – създаване на работещ модел на управление на всички заинтересовани страни (мултистейкхолдър модел). | Не е  необходимо | февруари 2020 | Ефективна политика по въпросите на интернет управлението. | Създаване на Форум за дискусии по въпросите на интернет  управлението към МТИТС с активното участие на всички заинтересовани страни. | МТИТС | изпълнена |
| Цел 15 Безопасен интернет за деца | Инициатива на ДАЕУ  Няма да ме хакнат |  |  |  |  | ДАЕУ | Изпълнена |

1. Забележка\*\*: Във връзка с поетия официален ангажимент от Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ) / бившата Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи (ИА ЕСМИС), в рамките на двустранното партньорство между Република България и Европейската Комисия, ще бъде осъществен контакт със службите на Комисията, с оглед да бъде осигурено ефективно прилагане на мярката , като бъдат стриктно спазени правилата по държавните помощи. [↑](#footnote-ref-1)